## Eylemler
2018-2023 Çorum İl Strateji Planı, 2018 Yılı İlerleme Durumu
Sıra No | Eylem Planı Başlığı | Proje No | Strateji | Eylem | Sorumlu Kuruluş | Süre | Tahmini Bütçe | Vade (Kısa, Orta, Uzun) | İlerleme Durumu | Açıklama | Başlandı
1 | Altyapı ve Ulaştırma | 1.1. | İl Riskli Yapı Haritasının Yapılması | İldeki Yapıların Hangi Deprem Yönetmeliğine Göre Yapıldığının Tespit Edilmesi ve Vatandaşın yapısının deprem açısından nasıl riskli olduğunun bilinçlendirilmesi, | İl ve İlçe Belediyeleri | 2018-2019 | 100000 |  |  |  | Başlanmadı
2 | Altyapı ve Ulaştırma | 1.2. | Raylı Sistem ve Şehir İçi Yer Altı Otoparkları | Cadde ve Sokaklara Park Eden Araçların Belirlenmesi | İl ve İlçe Belediyeleri | 2018-2019 | 100000 |  |  |  | Plan Proje Aşamasında
3 | Altyapı ve Ulaştırma | 2.1. | Raylı Sistem ve Şehir İçi Yer Altı Otoparkları | Altyapı Hatlarının Tespit Edilmesi, Şehir İçi Yer Altı Otopark Alanlarının Belirlenmesi, Yap İşlet Devret modeli yer altı otoparklarının yapılması | İl ve İlçe Belediyeleri | 2018-2020 | - |  |  |  | İnşaat Aşamasında
4 | Altyapı ve Ulaştırma | 3.1. | İl Riskli Yapı Haritasının Yapılması | Riskli Alanların Belirlenmesi ve Yapıların Deprem Açısından İncelenmesi | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2018-2023 | - |  |  |  | Tamamlandı
5 | Altyapı ve Ulaştırma | 3.2. | İl Riskli Yapı Haritasının Yapılması | Deprem Simülasyonunun Hazırlanması | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | 2018-2023 | 200000
6 | Altyapı ve Ulaştırma | 3.3. | Raylı Sistem ve Şehir İçi Yer Altı Otoparkları | Kısa, Orta ve Uzun Vadede Raylı Sistem Ulaşım Hattının Belirlenmesi ve Gerekli İmar Çalışmalarının Yapılması | Çorum Belediyesi | 2018-2023 | -
7 | Altyapı ve Ulaştırma | 3.4. | Yapılara GES Kurulması | Mevcut yapıların enerji tüketimlerinin hesaplanması, mevcut yapılar için GES sisteminin teşvik edilmesi, yeni yapılar için zorunlu hale getirilmesi | İl ve İlçe Belediyeleri | 2018-2023 | -
8 | Çevre ve Şehircilik | 1 | Çorum Çevre Yolu | Çorum’un içinden geçen çevre yolunun şehir dışına taşınması | Karayolları Genel Müdürlüğü | 2019-2021 | -
9 | Çevre ve Şehircilik | 2 | Atık Batarya ve Pillerin Toplanması | Çorum ilindeki STK’ların Çevresel Konularda Hassasiyetinin Artırılması | İl ve İlçe Belediyeleri | 2018-2020 | -
10 | Çevre ve Şehircilik | 3 | Pestisit Kullanımında Depozito Sistemi | Tarım Alanlarında Pestisit Kullanımı | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 2018-2020 | -
11 | Çevre ve Şehircilik | 4 | Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü | Kaynağında Ayrıştırma | İl ve İlçe Belediyeleri | 2018-2020 | -
12 | Çevre ve Şehircilik | 5 | Bisiklet Yolu | Bisiklet Yolu Yapımı | İl ve İlçe Belediyeleri | 2018-2020 | -
13 | Orman ve Su İşleri | 1 | Sulama Sistemlerinde GES Kullanılması | Sulama Sistemlerinde Sulama Alanlarının Tespit Edilmesi ve Enerji Maliyetlerinin Çıkarılması, | DSİ | 2018-2023 | 850000
14 | Orman ve Su İşleri | 2 | Meyve Ormanlarının Arttırılması | Meyve Ormanları Yapılabilecek Alanların Çıkarılması, Toprak Analizlerinin Yapılması ve Orman Meyvelerinin Tespit Edilmesi | Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü | 2018-2023 | -
15 | Orman ve Su İşleri | 3 | Safari Turizminin Artırılması | Yerleşim Yerlerinden Uzak Bir Bölgede Ormanlık Alan Belirlenmesi veya Oluşturulması, Bu Bölgede Yaşamını Sürdürebilecek Yaban Hayvanlarının Belirlenmesi, Yaban Hayvanlarının Bırakılması, Safari İçin Gerekli Yolların Oluşturulması, | Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Turizm İl Müdürlüğü | 2018-2023 | -
16 | Eğitim | 1.1. | Okulların tekli eğitim sistemine geçişinin sağlanması | Okulların kurulacağı alanlar belirlenirken nüfus yoğunluğu göz önüne alınması | Milli Eğitim Müdürlüğü | 2018-2020 | 100000000
17 | Eğitim | 1.2. | Okullarımızda bilimsel proje hazırlanmasına ilişkin eğitim ve destek sağlanması | Okullarımızda hazırlanan Bilimsel proje sayısının artırılması | Hitit Üniversitesi | 2018-2020 | Bütçe dışı 2.500.000 Ayrıca 240.000 TL
18 | Eğitim | 1.3. | Eğitim personelinin kalitesinin geliştirilmesi | Eğitim personelinin akademik gelişimini sağlamak | Hitit Üniversitesi | 2018-2019 | 20000
19 | Eğitim | 1.4. | Büro çalışanlarının ve antrenörlerin niteliğini artırmak | Seminer planlaması yapmak. Akademisyenler tarafından eğitim çalışmalarının yapılması | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | 2018-2023 | Yerel Kaynak
20 | Eğitim | 1.5. | Yeni birimler kurarak hizmet kalitesinin yükseltilmesi | Kurulacak birimlerin tespiti Kurulacak birimlerle ilgili personele bilgilendirme seminerleri verilmesi Kurulacak birimlere personel görevlendirilmesi | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | 2018-2020 | Yerel Kaynak
21 | Eğitim | 2.1. | Sportif Başarıyı ve katılımı artırmak | ATLETİZMLİ YAŞA Projesinin Uygulanması ENGEL YOK projesinin Uygulanması YERELDE PROFESYONEL LİG Projesinin uygulanması | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | 2018-2022 | 550000
22 | Eğitim | 2.2. | Çağın gereklerine uygun teknoloji ve altyapı sistemi ile öğrencilerimizin eğitiminin sağlanması | Robotik merkezi açılması | Milli Eğitim Müdürlüğü | 2018-2021 | 2300000
23 | Eğitim | 2.3. | Gençliğe Yönelik Değerler Eğitimi Verilmesi | Eğitim verilecek okulların tespitinin yapılması Eğitim vereceklerin tespiti Eğitim çalışmalarının yapılması | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | 2018-2022 | Yerel Kaynak
24 | Eğitim | 3.1. | Çağın gereklerine uygun teknoloji ve altyapı sistemi ile öğrencilerimizin eğitiminin sağlanması | Okullarda STEM-MAKER Sınıflarının kurulması | Milli Eğitim Müdürlüğü | 2018-2021 | 800000
25 | Eğitim | 3.2. | Çatak Olimpik Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Sosyal Yaşam Alanı Tesisleri | 70 yatak kapasiteli Çatak Olimpik Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Sosyal Yaşam Alanı | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | 2018-2023 | 35000000
26 | İstihdam | 1.1. | Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi | Kariyer Hizmeti Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modelinin (CorumCAREER) Geliştirilmesi | Hitit Üniversitesi | 2018-2019 | -
27 | İstihdam | 1.2. | Genç İstihdamının Artırılması | Çorum İli Genç İşsizliğin Sosyo-Ekonomik Analizi Araştırmasının yapılması | İŞKUR İl Müdürlüğü | 2018-2019 | -
28 | İstihdam | 1.3. | Kurumsal Hizmet Etkinliğinin Artırılması | AİİP Etki Analizlerinin Yapılması | İŞKUR İl Müdürlüğü | 2018-2019 | -
29 | İstihdam | 2.1. | Genç İstihdamının Artırılması | Çorum Genç Girişimcilik Ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla TechÇorum Proje Pazarının oluşturulması sağlanacaktır. | İŞKUR İl Müdürlüğü | 2018-2020 | -
30 | İstihdam | 2.2. | Kadın İstihdamının Artırılması | İş Hayatındaki Kadınlara Girişimci Destek Modeli | İŞKUR İl Müdürlüğü | 2018-2021 | -
31 | İstihdam | 2.3. | Sektörel Yatırım Alanlarında İstihdamının Desteklenmesi | Gelişime Açık Sektörel Yatırım Alanlarında ( Makine Sanayi, Sağlık, Turizm Sektörü) İşgücü envanterinin çıkartılması | İŞKUR İl Müdürlüğü | 2018-2020 | -
32 | İstihdam | 1.1. | Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi | Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında 3+1 Eğitim Modeline Geçilmesi | Hitit Üniversitesi | 2018-2023 | -
33 | İstihdam | 3.1. | Kadın İstihdamının Artırılması | OSB Çocuk Bakım Hizmetinin yaygınlaştırılması amacıyla kreş açılması | İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Belediyesi | 2018-2023 | -
34 | İstihdam | 3.2. | İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi | Mevcut durumda çalışabilir yoksul vatandaşların Toplum Yararına Çalışma Programlarından öncelikli olarak yararlanmalarını sağlamak | İŞKUR İl Müdürlüğü, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu | 2018-2023 | -
35 | İstihdam | 3.3. | İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi | Sosyal yardım ve hizmet alanında “Sosyal Destek Danışmanı ve İş Rehberliği” modeli için ortak ağ oluşturma | İŞKUR İl Müdürlüğü, ASP İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı | 2018-2023 | -
36 | İstihdam | 3.4. | Kayıtlı Ekonomi Ve Kayıtlı İstihdamın Teşviki | Çalışma Hayatının Kalitesi İçin Özendirici Yaklaşım Modeli | İŞKUR İl Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, KOSGEB | 2018-2023 | -
37 | Güvenlik ve Yerel Kamu Hizmetleri | 1.1. | İl Genelinde Güvenlik ve Kamu Hizmetlerinde Bulunan Kamu Kurumlarını Çağın Gerektirdiği Teknik Ve Donanıma Ulaşmasını Sağlama | Araç ve teknoloji modernizasyonunu gerçekleştirmek. | Çorum İl Emniyet Müdürlüğü | 2018-2023 | 100000
38 | Güvenlik ve Yerel Kamu Hizmetleri | 1.2. | Önleyici Kolluk Hizmetlerini Etkin Bir Şekilde İcra edilmesi | MOBESE ve Takip sisteminin Kurulması | Çorum İl Jandarma Komutanlığı | 2018-2023 | -
39 | Güvenlik ve Yerel Kamu Hizmetleri | 1.3. | Personelin güvenli, sağlıklı bir ortamda ve daha güvenli olarak görev yapmalarını sağlanması | Sabit olarak nöbet tutulan nöbet kulübelerinin zırhlı hale getirilmesi. | Çorum İl Emniyet Müdürlüğü | 2018-2023 | 300000
40 | Güvenlik ve Yerel Kamu Hizmetleri | 1.4. | Asayiş açısından risk teşkil eden 15 okul ve 3 Hastane çevresine KGYS Kamerası takılması. | Özel İdare kaynakları ile 15 okul ve 3 Hastane çevresine toplamda 85 adet KGYS Kamerası takılması. | Çorum İl Emniyet Müdürlüğü | 2018-2023 | 900000
41 | Güvenlik ve Yerel Kamu Hizmetleri | 1.5. | Risk bölgeleri tespit edilerek ihtiyaç duyulan bölgelere Polis Merkezi Amirliği yapılması. | Yeni yerleşim yerlerine karakol ve diğer polis amirliklerinin kurulması | Çorum İl Emniyet Müdürlüğü | 2018-2023 | 5000000
42 | Güvenlik ve Yerel Kamu Hizmetleri | 1.6. | Personelin Mesleki Gelişiminin Sağlanması | Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Uyuşturucu İle Mücadele Eğitimi | Çorum İl Jandarma Komutanlığı | 2018-2023 | -
43 | Güvenlik ve Yerel Kamu Hizmetleri | 1.7. | Suça sürüklenen ve suç riski taşıyan çocuklara yönelik çalışmaların yapılması | 13-18 Yaş arası gençlerin bölgesel suç analizinin çıkarılması, çocuk ve gençlerin farklı alan ve uğraşlara ve meslek edinme kurslarına yönlendirilmeleri. | Çorum İl Emniyet Müdürlüğü | 2018-2023 | 50000
44 | Güvenlik ve Yerel Kamu Hizmetleri | 1.8. | Okul, park ve bahçelerde güvenlik tedbirlerini artırılması | TYÇP kapsamında ihtiyaç duyulan okul, park, bahçe... vb. yerlerde Özel Güvenlik Görevlileri ile önleyici tedbirleri gerçekleştirmek | Çorum İl Emniyet Müdürlüğü | 2018-2023 | 1700000
45 | Güvenlik ve Yerel Kamu Hizmetleri | 1.1. | Toplum Destekli Polislik anlayışını il genelinde yaygınlaştırılması | ÇOGEP kapsamında proje hazırlanması. | Çorum İl Emniyet Müdürlüğü (Top.Des.ŞubeMüd.) | 2018-2023 | 250000
46 | Kültür ve Turizm | 1.1. | Çorum Mutfağı Örneklerinin Turizme Kazandırılması. | Hitit Yolu ve Gastronomi Yolu Rotalarının Turizme Kazandırılması | İKTM, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü | 2018-2020 | 500000
47 | Kültür ve Turizm | 1.2. | Uluslararası Alanda Tutarlı, Anlamlı ve Çekici Bir Çorum Markası Yaratmaya Yönelik Tanıtım Stratejileri Geliştirmek ve Uygulamak | Öncelikli Turizm Varlıklarından Başlayarak Çeşitli Dillerde Elektronik Kılavuzluk Hizmetleri Sağlayan Ekipmanların Temin Edilmesi | İKTM | 2018-2020 | 1000000
48 | Kültür ve Turizm | 1.3. | Spor Turizminin Geliştirilmesi | Botanik, Orienteering, Paintball, Jeep Safari, Motokros, Binicilik, Karavan, Tırmanma,İçin Uygun Güzergahlar Belirlenmesi | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | 2018-2019 | 500000
49 | Kültür ve Turizm | 2.1. | Termal Su Varlıklarının Ekonomiye Kazandırılması Amacıyla Gerekli Tespit ve Tanımlama, Teknik Analiz, Altyapı Çalışmaları Yapmak | Tarihi Beke Kaplıcasın Restorasyonunun yapılması ve 100 Yatak Kapasiteli Sağlık Tesisine Dönüştürülüp Tanıtımının Yapılması | İl Özel İdaresi | 2018-2023 | 35000000
50 | Kültür ve Turizm | 2.2. | Yaylaların Turizme Açılması | Abdullah Yaylası, Kargı Yaylası, Eyinönü Yaylası, Kuşçaçimen Yaylası, Başpınar Yaylası, Elmabeli Yaylası ve İncesu Kanyonuna Kamp Alanı Kurulması | İl Özel İdaresi | 2018-2022 | 700000
51 | Kültür ve Turizm | 2.3. | Tabiat Parklarının Oluşturulması | Çatak Tabiat Parkına 50 Yatak Kapasiteli Tesis Kurulması | Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü | 2018-2022 | 4000000
52 | Kültür ve Turizm | 2.4. | Çorum Tarihi Kent Dokusunun Canlandırılması | Hitit Kültür Evi Kurulması | Çorum Belediyesi | 2018-2020 | 3000000
53 | Kültür ve Turizm | 3.1. | Arkeolojik Çalışmaların Turizme Kazandırılması | Çorum Müzesi Genişletilerek Yeni Teşhir Salonları, Yeni Sergileme Yöntemleri İle Müzesi Deposundaki Mevcut Eserler Sergilenmesi ve İnteraktif Uygulamaların Kullanılması | İKTM | 2018-2022 | 7000000
54 | Kültür ve Turizm | 3.2. | Çorum Tarihi Kent Dokusunun Canlandırılması | Tarihi Konak ve Binalar Restore Edilerek Butik Otellere Dönüştürülmesi | Çorum Belediyesi | 2018-2023 | 50000000
55 | Kültür ve Turizm | 3.3. | Tabiat Parklarının Oluşturulması | Boğazkale’de Japon Bahçesi Kurulması | Boğazkale Kaymakamlığı | 2018-2022 | 10000000
56 | Sağlık | 1 | Sağlık insan gücünün yetkinliğini artırmak | Simülasyon Merkezi Kurulması | İl Sağlık Müdürlüğü | 2018-2023 | 400000
57 | Sağlık | 2 | Teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek | Onkoloji Tanı Ve Tedavi Merkezi | İl Sağlık Müdürlüğü | 2018-2023 | 6000000
58 | Sağlık | 3 | Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kalite standartlarını iyileştirmek | Fizik Tedavi Kliniğinde ileri rehabilitasyon gerektiren hizmetlerin kalite ve standartlarının iyileştirilmesi amacı ile robotik yürüme rehabilitasyon sisteminin temin edilmesi | İl Sağlık Müdürlüğü | 2018-2023 | 650000
59 | Sağlık | 4 | Kanser tarama programlarını iyileştirmek ve kapsamını genişletmek | Mobil KETEM(Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) oluşturmak | İl Sağlık Müdürlüğü | 2018-2023 | 1500000
60 | Sağlık | 5 | Teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek | Meslek Hastalıkları Polikliniği Oluşturulması | İl Sağlık Müdürlüğü | 2018-2023 | 150000
61 | Sağlık | 6 | Teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek | Kornea Bankacılığı Kurulması | İl Sağlık Müdürlüğü | 2018-2023 | 205.000 (USD)
62 | Sağlık | 7 | Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okuryazarlığını geliştirmek | Hasta Okulu ve Sağlık Okuryazarlığı | İl Sağlık Müdürlüğü | 2018-2023 | 93350
63 | Sanayi ve Ticaret | 1.1. | E-ticaretin geliştirilmesi | E-ticaret sitesi kurulması | TSO, ÇESOB | 2018 | -
64 | Sanayi ve Ticaret | 1.2. | Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi | OSB’de Hitit Üniversitesi irtibat bürosunun açılması | Hitit Üniversitesi | 2018 | -
65 | Sanayi ve Ticaret | 2.1. | İşletmelerin Dış Ticaret ve Pazarlama Konularında Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi | Dış ticaret ve pazarlama alanında danışmanlık hizmeti verecek bir firma kurulması | TSO | 2018-2020 | -
66 | Sanayi ve Ticaret | 2.2. | İlimiz İşletmelerinin Yabancı Pazarlardaki Tanıtım Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak | İlimiz işletmelerine ait tanıtım kataloglarının dış temsilciliklere ulaştırılması yoluyla dış ülkelerle kontak kurma olanaklarının arttırılması | Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü | 2018-2020 | -
67 | Sanayi ve Ticaret | 2.3. | Çorum’un marka ürünlerinden bir olan Leblebinin üretiminin geliştirilmesi | Leblebi Köyünün Kurulması | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 2018-2020 | -
68 | Sanayi ve Ticaret | 2.4. | Katma değeri yüksek ürünler ve ithal bağımlılığını azaltacak ürünlerin üretimi ve yeni yatırım alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması | Ekonomik Araştırmalar Merkezinin kurulması | Hitit Üniversitesi | 2018-2020 | -
69 | Sanayi ve Ticaret | 2.5. | Endüstriyel Simbiyoz konusunda çalışmaların başlatılması | Atık Borsasının kurulması | Çorum Belediyesi, TSO, Bilim, Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü, | 2018-2020 | -
70 | Sanayi ve Ticaret | 3.1. | İlimizde mevcut ve gelecek potansiyeli yüksek alanları ön plana çıkarmak | İhtisas OSB’lerin kurulması | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 2022-2023 | -
71 | Tarım ve Kırsal Kalkınma | 2.1. | Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi | Buzağı ölümlerinin asgari seviyelere indirilmesi sağlanacaktır. | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 2018-2020 | 60000
72 | Tarım ve Kırsal Kalkınma | 2.2. | Çorum İlinin Bitki Desenin belirlenmesi | Çorum İlinin toprak, su ve bitki örtüsü haritası çıkartılacaktır. | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 2018-2020 | 90000
73 | Tarım ve Kırsal Kalkınma | 3.1. | Koyun ırklarının ıslahı | Etçi koyun ırklarının artırılması | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 2018-2023 | 750000
74 | Tarım ve Kırsal Kalkınma | 3.2. | Yem bitkileri üretiminin artırılması | Yem bitkileri tohumu dağıtımı yapılacaktır | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 2018-2023 | 120000
75 | Tarım ve Kırsal Kalkınma | 3.3. | Nadas alanlarının daraltılması | Nadas alanları daraltılacaktır | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 2018-2023 | 120000
76 | Tarım ve Kırsal Kalkınma | 3.4. | Tarımsal Sulamanın Geliştirilmesi | Sulama eğitimleri verilecektir | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 2018-2023 | -
|  |  | Sıra No | Plan Başlığı | Eylem Sayısı
|  |  | 1 | Altyapı ve Ulaştırma | 7
|  |  | 2 | Çevre ve Şehircilik | 5
|  |  | 3 | Orman ve Su İşleri | 3
|  |  | 4 | Eğitim | 10
|  |  | 5 | İstihdam | 11
|  |  | 6 | Güvenlik ve Yerel Kamu Hizmetleri | 9
|  |  | 7 | Kültür ve Turizm | 10
|  |  | 8 | Sağlık | 7
|  |  | 9 | Sanayi ve Ticaret | 8
|  |  | 10 | Tarım ve Kırsal Kalkınma | 6
|  |  |  | Toplam | 76

## ÖZET
Çorum İl Strateji Planı (2018-2023) İlerleme Durumu
| Başlanmadı | Başlandı | Plan, proje aşamasında | İnşaat aşamasında | Tamamlandı | Toplam
Gerçekleşme Sayısı | [5 empty] | 0
YÜZDE % | [5 empty] | 0

## Eylem Sayıları
Sıra No | Plan Başlığı | Eylem Sayısı
1 | Altyapı ve Ulaştırma | 7
2 | Çevre ve Şehircilik | 5
3 | Orman ve Su İşleri | 3
4 | Eğitim | 10
5 | İstihdam | 11
6 | Güvenlik ve Yerel Kamu Hizmetleri | 9
7 | Kültür ve Turizm | 10
8 | Sağlık | 7
9 | Sanayi ve Ticaret | 8
10 | Tarım ve Kırsal Kalkınma | 6
| Toplam | 76